## Feuil1
Planning - Super Maintenance Web
|  |  | Sept. |  | Octobre |  |  |  | Novembre |  |  |  |  | Décembre |  |  |  | Janvier
Tâche | Priorité | Resp. | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18
Analyse | bar: Sept. 21 to Octobre 5
Rédaction du cahier des charges | 0 | A | bar: Sept. 21
Planning | 0 | S
Spécifications | 0 | A
Conception | bar: Sept. 28 to Octobre 5; Octobre 19 to Octobre 26
Maquettes GUI | 0 | S | bar: Sept. 28 to Octobre 5; Octobre 19
Diagrammes de séquences | 0 | C | bar: Octobre 19
Diagrammes de classes | 0 | A | bar: Octobre 19 to Octobre 26
Diagrammes de use cases | 0 | S | bar: Octobre 26
Diagrammes d'interactions | 0 | S | bar: Octobre 26
Schéma entité - relation | 0 | S | bar: Octobre 5; Octobre 19
Schéma relationnel | 0 | S | bar: Octobre 5; Octobre 19
Réalisation | bar: Sept. 21 to Octobre 5; Octobre 19 to Décembre 14; Janvier 11 to Janvier 18
DB
Créer la base de données | 1 | S | bar: Octobre 19 to Octobre 26
WebService
Créer le WebService | 1 | A | bar: Octobre 19 to Novembre 2
Récupérer la liste des utilisateurs dans la base de données | 1 | A | bar: Novembre 9 to Novembre 16
Récupérer la liste des interventions (dépannage & panne) | 1 | A | bar: Novembre 16
Créer une intervention (dépannage & panne) | 1 | A | bar: Novembre 16 to Novembre 23
Créer un utilisateur | 4 | A | bar: Novembre 30 to Décembre 7
GUI
Interface création de tâche dépannage | 1 | S | bar: Novembre 2 to Novembre 9
Interface création de tâche panne | 1 | C | bar: Novembre 2 to Novembre 9
Visualisation des interventions | 1 | C | bar: Novembre 16
- Visualisation des détails d'une intervention | 1 | C | bar: Novembre 16 to Novembre 23
Créer un calendrier avec vuejs / vuetify | 3 | A | bar: Novembre 30
Visualisation des statistiques de machine | 1 | S | bar: Novembre 30
- Graph | 4 | S | bar: Novembre 30
Interface de gestion d'utilisateur | 4 | A | bar: Décembre 7
Interface de gestion de tâche de dépannage | 3 | A | bar: Décembre 7
Migration
Migration | 1 | S | bar: Décembre 14
Tests | bar: Sept. 21 to Octobre 5; Octobre 19 to Décembre 14; Janvier 11 to Janvier 18
Accès au données du WebService | 1 | A | bar: Octobre 19 to Novembre 30
Envoie de données au WebService | 1 | C | bar: Novembre 16 to Novembre 30; Janvier 11 to Janvier 18
Documentation | bar: Sept. 21 to Octobre 5; Octobre 19 to Décembre 14; Janvier 11 to Janvier 18
Rapport | 1 | C | bar: Novembre 2 to Décembre 14
Documentation utilisateur | 1 | S | bar: Décembre 7 to Décembre 14
Présentation | 1 | A | bar: Janvier 11
|  | Légendes : | Sept. 28: A : Alan Chambaz
C : Colin Pelletier
S : Sébastien Roso
|  | Priorités : | Sept. 28: 0 : max
Vacances : | bar: Sept. 21